| Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. www.hajduszoboszlo.eu |  |  |  | 17. …………….……………………..... sorszám |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/2121/2024 A 2024. február hó 22-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete | Ügyintéző: | Kiss Andrea városfejlesztési ügyintéző |  |  |
|  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |  |  |
|  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): | Városfejlesztési és Műszaki Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Kulturális és Sport Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság |  |  |
|  | Döntés jellege: | egyszerű többség |  |  |

E L Ő T E R J E S Z T É S

a 2024. évi intézményfelújítási munkák előkészítéséről

Tisztelt Képviselő-Testület!

Tisztelt Bizottságok!

Hajdúszoboszló város 2024. évi költségvetésében intézmény-felújításra 60 millió forint került elkülönítésre, illetve további 20 millió forint úgynevezett vis maior keretként került elkülönítésre, mely az intézményeknél év közben előre nem tervezhető káresemények elhárítására nyújt fedezetet. A Hivatal felmérte az intézmények 2024. évre előre jelzett felújítási igényeit, mely jóval meghaladja a rendelkezésre álló keretet. A beérkezett igények az előterjesztés 1.sz. mellékletét képezik. Az intézmények vezetői tájékoztatást kaptak arról, hogy a tisztasági festés és egyéb karbantartási feladatok elvégzésére az intézményfelújítási keret terhére nincs lehetőség.

Az előkészítés haladéktalan megkezdése érdekében előzetesen az intézmények helyszíni bejárását szükséges megtartani. Javasoljuk, hogy a szakbizottság és a képviselő-testület érdeklődő tagjainak részvételével kerüljön sor a városi közintézmények ütemezés szerinti, legfeljebb 2 napot igénybe vevő bejárására. A bejárás során szerzett tapasztatok, az intézményvezetőkkel történő személyes egyeztetések alapján meghatározható az elvégzendő feladatok közötti prioritási sorrend, majd az elvégzendő feladatok meghatározását követően pedig sor kerülhet az ajánlatkérési dokumentáció összeállítására. Az ajánlattételi időszakban a meghívott vállalkozók maguk mérik fel a munkákat az intézmények és a megbízott műszaki ellenőr közreműködésével. A vállalkozási szerződéseket az intézményvezetők kötik meg a nyertes vállalkozókkal.

A 2024. évi intézmény-felújítási munkák vállalkozásba adása nyilvános pályázat keretében, meghirdetése a helyben szokásos módon (Városi Lap, Városi Televízió, Önkormányzati hirdető és a város honlapja) történik, a kialakult gyakorlatnak megfelelően.

A felújítási munkálatokat a következő ütemezésben tervezzük megvalósítani, tekintettel a munkavégzés ideális időpontjára, az intézmények - óvodák és konyhák - nyári szabadságolási rendjére:

- műszaki ellenőr kiválasztása március 10-ig

- március 15-ig helyszínek bejárása - javaslatunk: 2024. március 11-12. (hétfő-kedd)

- március 25-ig pályázati dokumentáció összeállítása

- április 5-ig pályázatok kiírása

- április 25-ig pályázatok beadása

- május 10-ig pályázatok elbírálása (esetleges hiánypótlásokkal)

- május 31-ig szerződéskötés, munkakezdés

- augusztus 20-ig munkák befejezési határideje

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságokat, hogy az előterjesztést megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2024. (II. 22.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az intézmény-felújítási munkálatok tervezett ütemét, az elvégzendő munkálatok meghatározása érdekében intézményfelújítást előkészítő munkacsoportot hoz létre az alábbi tagok részvételével:

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: bejárásra március 15., befejezésre augusztus 20.”

Hajdúszoboszló, 2024. február 12.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési irodavezető