| # Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal # Gazdasági és Városfejlesztési Főosztály Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály ## 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere l. www.hajduszoboszlo.eu |  |  | 8. .……………………..... sorszám |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/16899/2026. A 2026. július 9.-i képviselő-testületi nyílt ülés jegyzőkönyvének melléklete | Ügyintéző: |  | aláíró |  |
|  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |  |  |
|  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): |  | Városfejlesztési és Műszaki Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság |  |
|  | Döntés jellege: |  | egyszerű többséget igénylő |  |
|  | döntés(ek) típusa, darabszáma: |  | 1 db határozat |  |

E L Ő T E R J E S Z T É S

a 2026. évben tervezett fejlesztések aktualitásairól

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

Hajdúszoboszló város 2026. évi költségvetésében számos fejlesztés került meghatározásra, melyek megvalósítása támogatások igénybe vételével, vagy saját forrásból tervezett. Jelen előterjesztésben az idei évben megvalósuló fejlesztések aktuális állapotáról adunk tájékoztatást a szokásos év végi beszámolót megelőzően.

- Benyújtott, el nem bírált pályázati projektek

I.1. KAP-RD57-042-3-25 azonosító számú „Helyi életminőség javítását célzó beruházások” pályázati felhívás keretében az Önkormányzat pályázatot nyújtott be - 2025. év május végén - a repülőtér területén tematikus játszótér megvalósítására vonatkozóan. A projekt keretében elszámolni kívánt teljes költség 28.421.053 Ft összegben tervezett, melyre vonatkozóan megigényelhető támogatás - 95%-os intenzitás mellett - bruttó 27.000.000 Ft. 2026.03.02-án a projekt terület helyszíni ellenőrzésére került sor, amelyben beazonosításra került a tervezett projekthelyszín, valamint megállapításra került, hogy a beruházást még nem kezdte meg az Önkormányzat. Azóta semmilyen hivatalos információ nem érkezett a pályázat értékelésével kapcsolatosan. Informálisan a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesület arról tájékoztatott, hogy várhatóan júllis 1-én zárják a beérkezett pályázatokat és felterjesztik az Irányító Hatósághoz.

I.2. TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-202-00057 azonosító számú, „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése” című felhívásra 2026. 01.19-én benyújtásra került a Liget Óvoda korszerűsítése pályázati projekt. 2026.01.30-án értesült az önkormányzat arról, hogy a pályázatában teljesítette a jogosultsági feltételeket és megkezdődik annak tartalmi értékelése. Az eltelt időszakban további értesítés nem érkezett.

A pályázat célja, az épület felújításával minél nagyobb CO2 kibocsátás megtakarítás és minél kisebb energiafelhasználás elérése.

Az energetikai felmérések alapján összesen 72,82 CO2 kibocsátás megtakarítást lehet elérni a felújítások után az eredeti állapothoz képest. A pályázati felhívás szerint 1 CO2 egyenérték tonna ÜHG megtakarítás esetén a támogatás mértéke 3 M Ft. Ez azt jelenti, hogy az energetikai felújításra igényelhető támogatás összesen legfeljebb 72,82 CO2 x 3 M Ft = 218 460 E Ft. A pályázat benyújtására a felhívás 4. szakaszában nyílt lehetőség, mely szakaszban az érintett agglomerációs térségben minimum 40 M Ft, maximum 250 M Ft a vissza nem térítendő támogatás összege, így előfordulhat, hogy a támogatási igény pozitív elbírálása esetén a számítások alapján igényelhető támogatás mértékétől alacsonyabb összegű támogatásban részesül a projekt.

- Pályázati forrás igénybe vételével megvalósuló projektek

1/ TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00045 azonosító számú, Okosmegoldások és a Hóvirág utca infrastrukturális fejlesztése Hajdúszoboszlón” című pályázat

1.1. Hóvirág utca infrastrukturális fejlesztése. A Hóvirág utcát érintő műszaki tartalom változásra vonatkozó kérelmét az önkormányzatnak az IH pozitív döntésével 2025. május 8-án hagyta jóvá, ami alapján 2025.05.20-án lépett hatályba a Támogatási Szerződés 1. számú módosítása. A támogatás összege nem változott a műszaki tartalom módosítás jóváhagyása során.

2025. júniusában a közbeszerzési eljárás elindult a Hóvirág utca útfelújítás és csapadékvízelvezetés kivitelezőjének kiválasztására vonatkozóan. A közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok bontására 2025. 09.18-án került sor, majd azok értékelése – többkörös hiánypótlási felhívás és árindoklásokat követően - a Közbeszerzési Munkacsoport 2026.02.04-én tartott ülésén zárult döntési javaslattal.

A komplett közbeszerzési dokumentáció ezt követően benyújtásra került a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (továbbiakban KFF) részére utólagos jóváhagyásra, a pozitív tanúsítványukat 2026.04.09-én vette kézhez az Önkormányzat. A támogató tartalmú tanúsítvány birtokában az eredményhirdetés megtörtént, a szerződéskötésre 2026. május 05.-étől volt lehetősége a Feleknek, melyre legfeljebb 60 nap áll rendelkezésre. A kivitelezésre vonatkozó szerződés aláírására 2026.06.15-én került sor, a szerződés aláírását követően 8 hónap áll a nyertes kivitelező rendelkezésére a beruházás megvalósítására. Az önkormányzat a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül köteles volt a munkaterületet átadni, melyre 2026.06.19-én került sor. A munkaterület átadás helyszínén csak az alvállalkozó jelent meg. A kivitelező előzetes tájékoztatása alapján a kivitelezési munkálatokat július elején szeretné megkezdeni, azonban ahhoz előzetesen több feltételnek is teljesülnie kell, melyek az előterjesztés készítése időszakában még nem teljesültek.

1.2.Okos megoldások. 2025.05.26. napján aláírásra került a Szolgáltatási szerződés a közbeszerzési eljárás során kiválasztott nyertes ajánlattevővel, az Envirosense Kft-vel a térinformatikai rendszer kiépítésére vonatkozóan.  A szerződés azonban a 2025. októberi képviselő-testületi ülésen meghozott 358/2025. (X.15.) számú határozattal lépett hatályba. A térinformatikai rendszerrel kapcsolatos munkálatok elkezdődtek, a szolgáltatónak 9 hónap alatt kell megvalósítania a szerződésben rögzített feladatokat, mely 2026. július második felében ér véget.

1.3. A pályázatból 5 helyszínre 10 db rendszámfelismerő kamera kihelyezése tervezett. A kivitelezők kiválasztására irányuló beszerzési eljárások előkészítése megtörtént, az eljárások 2026. év elején lefolytatásra kerültek, a szerződések 2026. február hónapban aláírásra kerültek, a megvalósítás végső határideje 2026. augusztus 31.

1.4. A fürdő környezetében lévő utcák (Fürdő utca, Gábor Áron utca és József Attila utca) parkolóiban összesen 656 db okosparkolóhely létesítése tervezett. A megvalósításra vonatkozó közbeszerzési felhívás  2026.05.12-én benyújtásra került előzetes jóváhagyásra a KFF részére, az előterjesztés készítése időszakában annak ellenőrzése még folyamatban, a hiánypótlás időszakában van.  A pozitív tanúsítvány birtokában a közbeszerzési eljárás lefolytatható. A nyertes ajánlattevőnek tervezetten 6 hónap áll rendelkezésére az okosparkolók kialakításához szükséges eszközöket beszerezni (szenzorok, kijelzők, applikáció) és a működőképes rendszert kiépíteni (erősáram, gyengeáram). Az éves üzemeltetési, adatfrissítési költségek cca. 20 millió Ft összegre tehetők az előzetes indikatív ajánlat alapján.

2/ TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00032 azonosító számú, „Energetikai korszerűsítés Hajdúszoboszlón” című pályázat

A Bambínó Óvoda (Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 84.) és a Manókert Óvoda (Hajdúszoboszló, Ady Endre utca 54.) épületeinek energetikai felújítását tartalmazza a projekt.

A Képviselő-testület 2023. szeptemberi ülésén döntött arról, hogy a pályázatban eredetileg nevesített intézmények felújítását kívánja a nehézségek ellenére is megvalósítani, így megtörtént a Manókert Óvoda kiviteli tervének átdolgozása az OPUSZ Titász Zrt. által biztosított 3*40 A teljesítmény figyelembe vételével és a pályázathoz benyújtott energetikai számítások felülvizsgálata alapján a CO2 kibocsájtás pontos meghatározása mindkét Óvoda tekintetében. Ennek következtében 19 t/év mennyiséggel csökkent a CO2 kibocsátás megtakarítás a pályázathoz benyújtott számításokhoz képest.

A kész tervek birtokában kezdeményeznie kellett az Önkormányzatnak a Támogató jóváhagyását a műszaki tartalom, így a Támogatási Szerződés módosítására vonatkozóan, mely dokumentum 2024.02.12-én megküldésre került Támogató felé. A kérelmünket ez esetben nem bírálta el az Iránytó Hatóság (Támogató), kérték, hogy egy általuk meghatározott iránymutatás, számítási módszer szerint készítse el az Önkormányzat, majd nyújtsa be a műszaki tartalommódosítási kérelmét ismét és ezzel egyidejűleg a korábban benyújtott 1. számú kérelmét vonja vissza.

2025. április 17-én újra benyújtotta az Önkormányzat a műszaki tartalom módosítási kérelmet a Közreműködő Szervezethez, melyet – egykörös hiánypótlást követően – jóváhagyásra tovább küldött az Irányító Hatóság részére. A módosítási kérelmet csökkentett támogatással hagyta jóvá az Irányító Hatóság 2025. szeptember 19-én. Döntése értelmében a kivitelezésre eredetileg megítélt támogatást 13 121 926 Ft-tal, azaz 245 530 238 Ft-ra csökkentette a Manókert Óvoda tavalyi jégkár okozta tetőrész saját forrásból történő felújítása, valamint a korábbi években már megvalósult klímák telepítése miatt.

Ennek arányában csökkent az átalányköltségek támogatási összege 918 536 Ft-tal, azaz 17 333 801 Ft-ra. A támogatás összege 279 000 000 Ft-ról 264 959 539 Ft-ra módosult. Ez alapján elkészült a Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása, mely 2025.10.07. napján lépett hatályba. Ezt követően előkészítésre és benyújtásra került a közbeszerzési dokumentáció ex-ante ellenőrzésre a KFF és a Közreműködő Szervezet részére. A pozitív tartalmú tanúsítvány kézhezvételét követően a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési felhívás 2025.12.23-án jelent meg. Időközben az eljárás lefolytatásra került, a közbeszerzési eljárás utólagos ellenőrzését követően a KFF 2026.06.12-én megküldte pozitív tartalmú zárótanúsítványát, a június 17-én kelt polgármesteri határozattal az eljárás eredménye kihirdetésre került, a szerződéskötési moratóriumot követő - június 30.-a - 60 napon belül kell a szerződést aláírnia a kivitelezőnek. A szerződéskötés időpontja az előterjesztés készítésének időpontjában egyeztetés alatt van. 2026. évben a Manókert Óvoda felújítása fog megkezdődni, a kivitelezőnek 7 hónap áll rendelkezésre a megvalósításra, a visszaköltözésüket követően pedig a Bambínó Óvoda felújítása is elkezdődhet, melynek befejezésére 8 hónap áll a kivitelező rendelkezésére.

3/ DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00013 azonosítószámú „Energia menedzsment rendszer bevezetése Hajdúszoboszló önkormányzatok számára Hajdúszoboszló város intézményeiben és a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. telephelyein” című pályázat

A projekt célja, egy integrált energiamenedzsment rendszer kiépítése Hajdúszoboszló Város önkormányzati intézményeiben, illetve a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. telephelyein az energiafelhasználás optimalizálása, a költségek csökkentése és a fenntarthatóság előmozdítása érdekében.

Az Önkormányzat a projekt keretében 31 db, a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 34 db saját tulajdonú, összesen 65 db telephelyet kíván bevonni az energiamenedzsment szoftver által kezelt adatkörbe. Az igényfelmérések alapján összesen 129 db mérésivégpont, illetve 28 db beavatkozó, vezérlési eszköz kerül kialakításra, telepítésre tervezetten.

Energiaügyi Minisztérium által nyújtott támogatás, melynek összege 224.066.325,- Ft. A pályázatot 2025. május 19. napján nyújtotta be az Önkormányzat és a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt, mint konzorciumi partner. Az Önkormányzat a Támogató 2025. szeptember 19. napján megküldött leveléből értesült a projekt támogatásáról. A Támogató 2025. november 24. napján küldte meg a Támogatási Szerződést az Önkormányzat részére, ami 2025. december 19-én lépett hatályba.

A támogató Közreműködő Szervezetével folytatott többszöri egyeztetést követően vált ismertté, hogy az Önkormányzat végrehajtó szerve, a Polgármesteri Hivatal csak abban az esetben láthatja el a projektmenedzseri feladatokat, amennyiben a Támogatottal konzorciumi szerződés keretében működik együtt. Erről a Képviselő-testület 2026. májusi ülésén hozta meg a döntését, ennek hiányáéban semmilyen beszerzés elindítására nem volt lehetőség. A konzorciumi megállapodás módosítása 2026.  május 22-i dátummal megtörtént, így a beszerzések előkészítése megkezdhető.

4/ Versenyképes Járások Program I. és II. ütem

4.1. I. ütem

Hazai forrásból megvalósuló projekt.  2025. május 15-ei képviselő-testületi ülésen döntött arról a Képviselő-testület, hogy támogatja és jóváhagyja a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: Támogató) által közzétett, Versenyképes Járások Programkeretre a fejlesztési igények benyújtását.

A Program keretében a Hajdúszoboszló Járáshoz tartozó települési önkormányzatok konzorciumi együttműködésükre alapozva 1. és 2. ütem keretében nyújthattak be fejlesztési igényeket, ezért a Járáshoz tartozó települések képviselői egybehangzó konzorciumi szándéknyilatkozatot írtak alá, mellyel kifejezték a Programban való együttműködésüket. Az I. ütemben benyújtott 5 db fejlesztés megvalósítására a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium által megítélt támogatás összesen bruttó 250 M Ft.

A megítélt támogatásokra a Támogatói Okiratokat mind az 5 település megkapta ütemezetten a Minisztériumtól: 3 település (Hajdúszoboszló, Nádudvar és Ebes) 2025. szeptemberben és 2 Támogatói Okiratot októberben kaptak meg az önkormányzatok.

Benyújtott támogatási igények:

- Hajdúszoboszló JEC Fejlesztése korszerű eszközök beszerzésével 90 000 000 Ft

- Nádudvar Város Önkormányzata részére Mentőautó beszerzése 60 000 000 Ft

- Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona fejlesztése 50 000 000 Ft

- Közszolgáltatás fejlesztés - Gyermekház tetőfelújítása - Hajdúszováton 50 000 000 Ft

- Térfigyelő kamerarendszerek kiépítése, bővítése – Nagyhegyes 18 000 000 Ft, Hajdúszovát 15 000 000 Ft és Nádudvar 2 000 000 Ft.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata elkezdte a pályázat megvalósítását a közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásával. A nyertes ajánlattevő kiválasztása megtörtént, 2026. január 06-án a szerződés aláírásra került. 2026.04.01-jén felek a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről döntöttek. Ennek elsődleges oka, hogy az időközben pozitívan elbírtált, II. ütemben támogatott eszközbeszerzést célszerű az I. ütemmel együtt megpályáztatni, így új eljárás kiírásáról döntött a polgármester a közbeszerző kiválasztására vonatkozóan. Az eljárás eredménytelenül zárult, jelenleg az új eljárás előkészítése van folyamatban. Eredményes eljárást követően az eszközbeszerzésre vonatkozó eljárás előkészíthető.

4.2. II. ütem

2025. október 15-én Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy megjelent a Versenyképes Járások Program II. ütemére vonatkozó Felhívás, mely 2026. évben fog megvalósulni. A Felhívás alapján Hajdúszoboszló Járásra vonatkozóan rendelkezésre álló keretösszeg 250 000 000 Ft.

2025. decemberben a Kincstár részére benyújtott támogatási igények:

- Hajdúszoboszló Járóbeteg Ellátó Centrum Fejlesztése korszerű eszközök beszerzésével (II. ütem) bruttó 100 000 000 Ft

- Közbiztonság fejlesztése a járási rendőrkapitányság gépjárműparkja bővítésével Nagyhegyesen (II. ütem) bruttó 15 000 000 Ft

- Térfigyelő kamerarendszerek kiépítése, bővítése Hajdúszoboszlón (II. ütem) 30 000 000 Ft

- Közterület-fenntartáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése Hajdúszoboszlón, Ebesen, Nagyhegyesen és Nádudvaron (II. ütem) 105 000 000 Ft.

A Támogatói Okiratok 2026. március végén érkeztek meg. A közterület-fenntartáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés eredményesen lefolytatásra került, a vállalkozó 2026.06.24-én adta át a 2 db fűnyírót, mely már a Városgazdálkodási Zrt. telephelyén található.

A rendszámfelismerő kamerarendszer kiépítése is folyamatban van, a beruházás várható befejezési határideje: 2026.08.31.-e.

5/ KAP-RD43-1-24 azonosító számú, "Külterületi utak fejlesztése" című pályázatra „Külterületi útfelújítások Hajdúszoboszlón (hrsz 02, hrsz 10473, hrsz 10448/1)” címen benyújtott támogatási kérelem

2025.03.08-án pályázatot nyújtott be az Önkormányzat a Debreceni út külterületi szakasza egy részére, valamint az Alma dűlő felújítására vonatkozóan.

A projekt keretében a Debreceni út külterületi szakasza egy részének felújítása tervezett (becsült tervezői költsége bruttó 209,5 millió Ft ), valamint az Alma-dőlő stabilizálására kerülne sor (becsült tervezői költsége bruttó 5,7 millió Ft) a Képviselő-testület 2024. novemberi ülésén hozott döntése alapján.

A Támogatói okirat 2026.04.13-án érkezett meg az Önkormányzathoz, ezzel megnyílt a lehetőség a megvalósításra. A műszaki ellenőr kiválasztására irányuló eljárás eredményesen lezárult, a beszámoló készítésének időszakában a megbízási szerződés aláírásának előkészítése zajlik.

A közbeszerzési tanácsadó kiválasztására irányuló eljárás is eredményesen zárult, a beszámoló készítésének időszakában szintén a megbízási szerződés aláírásának előkészítése zajlik. Ezt követően lehetőség nyílik a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési felhívás előkészítésére, majd azok előzetes jóváhagyását követően az eljárás megindítható, optimális esetben akár az ősz folyamán.

6/ TOP_PLUSZ-3.3.2-21-HB1-2022-00020 azonosító számú, „Hajdúszoboszlói Változások Háza - szenvedélybetegek és hajléktalanok nappali ellátása” című pályázat

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a 2025. évi költségvetésében saját forrást különített el – korábbi nem nyertes pályázatot követően - a Hajdúszoboszló, Dózsa György u. 7. sz. alatti ingatlan átalakítására vonatkozóan, mellyel a szociális területen évek óta meglévő hiány - szenvedélybetegek és hajléktalanok nappali ellátása - pótlása érdekében. 2025. szeptember 18-án a pályázat benyújtására került „Hajdúszoboszlói Változások Háza - szenvedélybetegek és hajléktalanok nappali ellátása” címmel a TOP_Plusz-3.3.2-21 konstrukciószámú, „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű pályázati kiírásra. Az épületben a fejlesztést követően 24 fő hajléktalan és 50 fő szenvedélybeteg részére nyújtható ellátás.

A támogatói döntést az Önkormányzat 2026. januárjában vette kézhez, a Támogatási Szerződés 2026.03.02-án lépett hatályba, mely lehetővé tette a projekt megvalósításának előkészítését. Az elmúlt időszakban a szolgáltatásokra vonatkozó beszerzések eredményesen lefolytatásra kerültek, a műszaki ellenőr, a közbeszerzési tanácsadó, a kommunikáció és nyilvánosság biztosítása tárgyban, melyekre vonatkozó szerződéskötések a beszámoló készítésének időszakában előkészítés alatt állnak. Ezzel párhuzamosan még készül a kiviteli terv, melynek határideje július vége. Ezt követően a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési felhívás elkészíthető, a KFF előzetes ellenőrzését követő, pozitív tartalmú tanúsítvány birtokában pedig az eljárás megindítható, optimális esetben már az ősz folyamán.

7/ Vis maior pályázat

2025.07.07-én bekövetkezett rendkívüli időjárási körülmények miatt vis maior vissza nem térítendő támogatási igény benyújtására került sor az Önkormányzat részéről a 9/2011. (II.15.) Kormányrendeletben foglaltak alapján. A vis maior támogatás célja az egyes természeti károkból adódó, indokolt és szükséges védekezéssel - ebbe a kategóriába tartozik a közterületek megtisztítása - összefüggő kiadások részbeni, vagy teljes megtérítése a helyi önkormányzat tulajdonában lévő épületben, építményben, partfalban vagy a helyi önkormányzat vagyonkezelésében és az állam tulajdonában lévő, kötelező feladatellátást szolgáló épületben a vis maior események okozta károk helyreállításának és a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéssel összefüggő kiadások részbeni támogatása. Az önkormányzat elmúlt év július közepén nyújtotta be a támogatási igényét. A biztosító kárfelmérését, a beszerzések lefolytatását követően a védekezés és helyreállítás ténylegesen felmerülő költségei alapján nyújtotta be ismét az Önkormányzat a módosított igényét a képviselő-testület 45/2026. (II.26.) határozata alapján, mindösszesen 120 082 407 Ft bekerülési költséggel, az érintett tételekre vonatkozó 7 817 530 Ft összegű biztosítói kártérítéssel, és 78 789 750 Ft összegű támogatási igénnyel. 2026.03.13-án érkezett meg a támogatásról szóló döntés, melyben az Önkormányzat 61 196 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Az előterjesztés készítésnek időszakában valamennyi helyreállítási munka már elkészült, jelenleg a pénzügyi elszámolás benyújtásának előkészítése zajlik.

- Benyújtása tervezett támogatási kérelem az alábbi projekt esetében

1/ KEHOP_Plusz‑2.2.1‑25 azonosító számú, a zöld‑kék infrastruktúra fejlesztés tárgykörben pályázat előkészítése

A képviselő-testület 2025. szeptemberi ülésén tárgyalta e tárgykörben pályázat benyújtásának a lehetőségét. A pályázat műszaki tartalmának meghatározását egy települési szintű stratégiai dokumentum alapozta meg, melyről a képviselő-testület a 43/2026. (II.26.) határozatában döntött az alábbi projektelemek előkészítéséről:

- csónakázó tó rekonstrukciója

- Szent István park zöldfelületi, pihenő- és közösségi tér fejlesztése

- Földmedrű árkok helyreállítása és kialakítása:

- Móricz Zsigmond utca, Kenézy utca páros oldal

- Kölcsey utca (Major utca és a Kölcsey zug közötti szakasz)+Kölcsey zug

- Álmos utca, Böszörményi út, Hajnal utca

- Fertő utca (Dózsa Gy. út - Mező utca között), Vasvári utca (páros oldal)

- Bercsényi utca páratlan oldal, Kádár utca, Beödy Mátyás utca

- Földvár utca, Ádám utca

- Csontos utca, Déryné utca (zsákutca szakasz), Dobó I. utca

- Kálvin utca, Bánomkerti út páratlan oldal (Tessedik S. utca - buszforduló között)

A beszámoló késztésének időpontjában még zajlik a tervezés, azonban a pályázati felhívást 2026. március 11-én 06:00 órakor felfüggesztették.

A hivatalos indoklás alapján a felfüggesztésre a vonatkozó kormányrendelet  - 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet 93. § - értelmében azért került sor, mert a 70 milliárd forintos pályázati keretösszeg kimerülése előre jelezhető volt az addig benyújtott és tervezett igények alapján. Új benyújtási szakasz kizárólag akkor indulhat el, ha a jelenleg elbírálás alatt álló pályázatok közül sokat elutasítanak, a nyertesek visszalépnek, vagy ha a kormány utólagosan megemeli a támogatási keretet. Erre vonatkozóan nem rendelkezünk további információval.

- Önkormányzati saját forrásból megvalósuló fejlesztések

1/ Gázláng pálya játszótér kialakítása

A Képviselő-testület aktuálisan foglalkozik most a kérdéssel, júniusi ülésen döntött a megemelt forrás méretékéről, a júliusi ülésen pedig várhatóan a műszaki tartalom is elfogadásra kerül.

2/ Dózsa György út – Bajcsy Zsilinszky utca – Nádudvari út jelzőlámpás csomópont kiépítése

2026. május közepén megérkezett a jogerős útépítési engedély. Ezt követően a kivitelei tervek benyújtásra kerültek a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére jóváhagyás végett. A beszámoló készítésének időpontjában a különböző szakági tervek közül a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megadta közútkezelői hozzájárulását a csapadékvíz elvezetésre, a közvilágítás elektromos kiváltás kiviteli tervre, azonban az útépítési-, forgalomtechnikai szakág kiviteli tervének jóváhagyása még folyamatban van. A legutóbbi hiánypótlási felhívás alapján a terv átdolgozása megtörtént, június 18-án benyújtásra került ismételten jóváhagyás végett. Jóváhagyásukat követően gyakorlatilag a közbeszerzési eljárás előkészítése megkezdődhet, először a közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, majd a kivitelező kiválasztására vonatkozó eljárás lefolytatása a feladat. A műszaki ellenőrzést a konzorciumi megállapodás alapján a Magyar Közút Nonprofit Zrt. látja el.

3/ Kecskeméthy Balázs utca közművesítés kivitelezés

Az ajánlattételi eljárás elmúlt év decemberében lefolytatásra került. A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 2026.02.25-én aláírásra került. A kivitelezés május végéig el is készült.

4/ Közterületek felújítása

A körzetek többségénél az idei elvégzendő fejlesztések meghatározásra kerültek, a beszámoló készítésének időpontjáig mindösszesen bruttó 64 624 769 Ft összegben kerültek szerződések megkötésre, a munkavégzés ennek megfelelően zajlik.

5/ Intézményfelújítás

A Képviselő-testület a 2026. júniusi ülésén döntött a beérkezett ajánlatok alapján az elvégzendő munkálatokról, illetve további ajánlatkérések indításáról olyan munkálatokra vonatkozóan, melyek elvégzése fontos, azonban nem érkezett rá ajánlat. A testületi döntést követően a kiértesítések megtörténtek, az intézmények köthetik a vállalkozási szerződéseket és ütemezésük alapján megkezdődhet az érdemi munka az alábbi intézményekben:

| Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.) |  |
| --- | --- |
| Az „A” épület földszinti női és férfimosdó, valamint az emeleti konyha teljes felújítása (víz és szennyvíz vezeték is). | 12 011 713 Ft |
| „B” épület tetőn kiálló ablakok függőleges bitumenes vízszigetelés helyreállítása. | 5 064 445 Ft |
| Járóbeteg-Ellátó Centrum (4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 1-3.) |  |
| Az Ügyelet várórészében csempézés pótlása a bejárati ajtó mellett. | 418 935 Ft |
| A főépület tetőszerkezetnek részét képező vápa szigetelés javítása, cseréje. | 1 140 016 Ft |
| Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14.) |  |
| 1./ Aranykapu Óvoda – Arany János u. 8. |  |
| L2 étellift komplett cseréje. (az ajánlatot a teljes kiírt mennyiségre és darabokra megbontva is szükséges megadni) | 6 443 980 Ft |
| Új klíma berendezések a csoportszobákba. (9 db) | 3 771 900 Ft |
| 2./ Liget Óvoda – Hőforrás u. 145. |  |
| 2 darab gyerekmosdó korszerűsítése (Méhecske, Cica csoportok), komplett felújítása, burkolatok, szaniterek cseréje, közművek szükség szerinti cseréje. (az ajánlatot 1 db-ra megbontva - ami áll 1 darab gyermekmosdóból - is szükséges megadni) |  |
| Cica Csoport | 6 162 040 Ft |
| Napocska Csoport | 6 162 040 Ft |
| Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény |  |
| 1./ Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola - Hőforrás utca 143. |  |
| Konyhai elektromos kapacitás bővítésének kialakítása (tervezői költségvetés alapján) | 2 900 000 Ft |
| 2./ Szép Ernő Kollégium Konyhája – Gönczy Pál utca 15. |  |
| Lapos tető bitumenes lemez szigetelésének javítása. | 5 620 702 Ft |
| 3./ Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola – Kölcsey u. 2-4. |  |
| Elektromos hálózat bővítése. | 2 000 000 Ft |
| Városi Sportház (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 60.) |  |
| 1./ Sportház Rákóczi u. 60. |  |
| Városi Sportház tetőszerkezetének felújítási munkálatai | 2 000 000 Ft |
| Bocskai István Múzeum (4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u. 12.) |  |
| 1./ Bocskai u. 12. |  |
| A vendégfogadó helyiségben és a retró kiállítás nagytermében a fal salétromosodása miatt a falazat vakolatának helyreállítása. | 931 774 Ft |
| 2./ Fejedelmi Kincstár, Bocskai u. 14. |  |
| Az iroda helyiségekben salétromosodás megszüntetése, vakolat javítása valamint kiállítótermekben repedések javítása. | 998 652 Ft |
| Felújításra felhasznált forrás: | 55 626 197 Ft |
| Műszaki ellenőrzés díja: | 800 000 Ft |
| Tervezési feladatok: | 930 000 Ft |
| Intézményfelújítások mindösszesen: | 57 356 197 Ft |
| Intézményfelújításokra még felhasználható keret: | 2 643 803 Ft |

6/ Víztorony felújítása.

A költségvetésben külön forrás került elkülönítésre a felújításra vonatkozóan. Az ÉRV ZRt. vezérigazgatója a cég beszámolójának testületi tárgyalása során arról nyilatkozatot, hogy akár ez év őszén a belső víztér szigetelésének felújítási munkálatai megkezdődhetnek, hiszen az Oláh Gábor utcai kapcsolódó fejlesztéssel már elkészültek.

7/ Arany János utca felújítása.

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 2026.06.12-én aláírásra került, a felújítási munkálatok 2026.07.06-án megkezdődnek. A szerződésben előírt teljesítési véghatáridő 2026.12.20-a, azonban vállalkozóval történt egyeztetést követően, és a közzétett lakossági tájékoztatója alapján a munkálatokat előreláthatóan 2026.09.15-ig befejezi.

8/ Városháza „A” épület lift beépítése.

Ez év elején lebonyolított ajánlatkérés sajnos eredménytelenül zárult, így új eljárás lebonyolítása vált szükségessé. Március közepén érkeztek be az ajánlatok, az eljárás eredményesen zárult, a szerződés aláírására március 25-én került sor. Az engedélyes tervek elkészítésének módosított határideje 2026.06.12-e volt. A tervek elkészültek, 2026.06.04-én engedélyezésre benyújtásra került az engedélyező hatósághoz, jelenleg hiánypótlási felhívás került megküldésre, melynek teljesítése folyamatban van. A hatóság helyszíni szemlét is kitűzött 2026.07.01. napjára.

9/ Bethlen utcán négy forgalmi sáv + mini körforgalom engedélyezési tervének elkészítése, engedélyeztetés.

2025. decemberi ülésén tárgyalta a képviselő-testület a csomópontban tervezett körforgalom koncepció tervét. A javaslat 4 változatban készült el, melyek mindegyike építési engedélyes beavatkozást tartalmazott. Mindegyik változat megvalósítása jelentős bekerülési költséggel bírt (bruttó 44 M Ft és 73 M Ft között), végül a testület egyik változatot sem támogatta. A 417/2025. (XII.12.) határozatában arról döntött, hogy amennyiben szabályosan kialakítható, ideiglenes jelleggel csak burkolatjel festéssel kerüljön kialakításra a mini körforgalom.

Az erre vonatkozó tervezési munkálatok a költségvetés elfogadását követően megindultak, a végleges tervek még nem állnak rendelkezésünkre, azonban az egyeztetésre megküldött munkapéldányon is jól látható, hogy semmiképp nem fér el a kijelölés gyalogátkelőhely áthelyezése nélkül, ami viszont építési engedély köteles és a megvilágítási szint biztosítása okán közvilágítás kiépítésének szükségességét is felveti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet / a Bizottságokat, az előterjesztést megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2026. (VII. 9.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2026. évben tervezett fejlesztések aktualitásairól szóló előterjesztésben foglaltakat elfogadja.

Felelős: Jegyző

Határidő: folyamatos, 2026.12.31”

Hajdúszoboszló, 2026. június 29.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési és városüzemeltetési

osztályvezető