| Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere l. Telefon: +36 70/489-4670 |  | 09. ………………………..... sorszám |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/25728/2024. A 2024. október 17-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete | Ügyintéző: |  | aláíró |
|  | Ellenőrizte: |  | …………..(jegyző/aljegyző kézjegye) |
|  | Megtárgyalja: |  | Kulturális, Nevelési és Sport Bizottság; Turisztikai és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Bizottság |
|  | A testületi döntés minősége: |  | Minősített többséget igénylő |

ELŐTERJESZTÉS

elszámolási határidő módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 409/2023. (XII. 14.) határozatával a Hősök terei „támfalra” elhelyezett pannókhoz, valamint 25 köztéri alkotáshoz tájékoztató táblák kihelyezésére, valamint a kapcsolódó webes felület elkészítésére bruttó 1.573.000-Ft-ot biztosított.

A Képviselő-testület 411/2023. (XII. 14.) határozatával a város új monográfiájának elkészítéséhez bruttó 1.000.000-Ft-ot biztosított.

A feladatok elvégzésével a Bocskai István Múzeumot bízta meg, határidő 2024. szeptember 30-a volt. A feladat megvalósításával kapcsolatos részleteket a HSZ/8628-105/2023. iktatószámú támogatási szerződés tartalmazza.

Dr. Bihari-Horváth László, a Bocskai István Múzeum korábbi igazgatója 2024.09.30-án keltezett levelében (1. sz. melléklet) kérte az elszámolási határidő módosítását 2024. december 31-re.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2024. (X. 03.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bocskai István Múzeum 1. sz. mellékletben szereplő elszámolási határidő módosítási kérelmét támogatja.

A HSZ/8628-105/2023. ügyiratszámú szerződés minden egyéb pontja változatlan marad.

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető

Határidő: folyamatos”

Hajdúszoboszló, 2024. 10. 04.

Tisztelettel:

/: dr. Morvai Gábor :/

jegyző

BOCSKAI ISTVÁN MÚZEUM

4200 Hajdúszoboszló, Bocskai utca 12.

BOCSKAI MÚZEUM	tel.: 0652/362-165

HAJDÚSZOBOSZLÓ	e-mail: bocskaimuzeum58@gmail.com

Varga Imre tanácsadó

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	Tárgy: határidó-módosítási kérelem

4200 Hajdúszoboszló

Hósök tere l.

Tisztelt Tanácsadó Úr!

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata HSZ/8628-105/2023. iktatószámú támogatási szerződésével 2.573.000 Ft vissza nem térítendő támogatást folyósított a Bocskai István Múzeum számára az alábbi célokra:

- pannókhoz, valamint 25 köztéri alkotáshoz tájékoztató táblák kihelyezése, webes felület elkészítésének költségei (1.573.000 Ft);

- Hajdúszoboszló új városmonográfiájának elkészítése (1.000.000 Ft).

A támogatás elszámolási határideje 2024. szeptember 30.

Dr.

orváth László

Ezúton szeretném kérni az elszámolási határidő 2024. december 3 1 -re történő módosítását az alábbi indokkal. A múzeumnak sok projektje futott az utóbbi időben egymással párhuzamosan, amelyek közül prioritást élvezett a Szoboszlói Irodalom Háza kiállításának elkészítése, illetve a megnyitó előkészítése. A projekt 90%-ban megvalósult. A szobortúrához kapcsolódó fém tartószerkezetek elkészültek, pontos helyük egyeztetve lett a városi fóépítésszel; azonban nem történt meg az információs táblák és azok nyomdainak kivitelezése, valamint a honlapbóvítés, hiszen az Irodalom Háza nyomatainak elkészítése élvezett elsőbbséget.. Kérem ezért Hajdúszoboszló Város Önkormányzatát, hogy járuljon hozzá a határidő fentebbi módosításához, hogy a projekt meg nem valósult része maradéktalanul teljesülhessen.

Hajdúszoboszló, 2024. szeptember 30.

Tisztelettel:

László

múzeumigazgató nevében és megbízásából

Nagy István fómuzeológus