| # Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal # Gazdasági és Városfejlesztési Főosztály Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály ## 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere l. www.hajduszoboszlo.eu |  |  | 02. ………………………… sorszám |
| --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/21634/2025 A 2025. július hó 31-i rendkívüli képviselő-testületi nyílt ülés jegyzőkönyvének melléklete | ügyintéző: | Mártonné Német Enikő pályázati ügyintéző |  |
|  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |  |
|  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): | Városfejlesztési és Műszaki Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |  |
|  | Döntés jellege: | minősített többséget igénylő (Mötv. 42.§ 1. pont) |  |
|  | döntés(ek) típusa, darabszáma: | 1 db határozat |  |

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Gázláng pálya fejlesztését érintő, vis maior helyzetből adódó pótmunka többletforrás igényéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

A „Gázláng pálya zöld infrastrukturális fejlesztése Hajdúszoboszló településen” című (TOP_ PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00048) pályázat megvalósítása a végéhez közeledik. A 2025. július 7-i rendkívüli időjárási körülmények okozta károk, nem várt pótmunka többletköltségeket eredményezett.

A vihar okozta károk elhárítása jelentős erőforrást igényelt a kivitelező részéről, és a helyszíni felmérések alapján megállapítást nyertek az alábbi káresemények:

- számos fa esett áldozatul a nagy szélnek, ezek munkaterületről történő elhordása többletköltségeket jelentett (egyes fák kiemelése tuskózással, legallyazással, darabolással, felaprított fák elszállítása, több esetben a fák koronaalakítása,)

- 1 db elektromos kandeláber cseréje vált szükségessé, melyet a szél kitört,

- lábazat nélküli kerítés megrongálódott 7,5 m hosszan,

- labdafogó kerítés megsérült 5 m hosszan,

- futópálya SBR rétege is sérült 20 m2 felületen.

A viharkárokat a műszaki ellenőr megtekintette, egyetért és indokoltnak tartja a felmerült költségeket. Néhány fotó mellékletként csatolásra került (1.sz. melléklet)

A fent említett vis maior helyzetből adódó, pótmunka többletforrás mértéke kivitelezői költségkimutatás alapján, bruttó 2.464.408 Ft. Kivitelezési vállalkozási szerződés módosítása válik szükségessé ennek kezelésére, átvezetésére.

A teljesítési határidőt, a viharkárok okozta káresemények elhárításának, a szükséges helyreállítási munkálatok elvégzésének időszükséglete 2025.08.02-ról 2025.08.15-re módosítja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Bizottságokat, az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő - testületének … /2025. (VII.31.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a „Gázláng pálya zöld infrastrukturális fejlesztése Hajdúszoboszló településen” (TOP_ PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00048) című pályázat fejlesztését érintő, vis maior helyzetből adódó kivitelezői pótmunka igényét, és biztosítja a szükséges forrás összegét, melyet bruttó 2.464.408 Ft-ban határoz meg. A kárelhárítási és helyreállítási munkálatok időszükséglete a Vállalkozási szerződésben szereplő teljesítési határidőt 2025.08.15-re módosítja.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati önerő összegét a 2025. évi költségvetés Általános tartalék keret terhére biztosítja.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: azonnal”

Hajdúszoboszló, 2025. július 22.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési és üzemeltetési

osztályvezető