| # Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal # Gazdasági és Városfejlesztési Főosztály Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály ## 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere l. www.hajduszoboszlo.eu |  |  | 03. ………………………… sorszám |
| --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/21634/2025 A 2025. július hó 31-i rendkívüli képviselő-testületi nyílt ülés jegyzőkönyvének melléklete | ügyintéző: | Mártonné Német Enikő pályázati ügyintéző |  |
|  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |  |
|  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): | Városfejlesztési és Műszaki Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |  |
|  | Döntés jellege: | minősített többséget igénylő (Mötv. 42.§ 1. pont) |  |
|  | döntés(ek) típusa, darabszáma: | 1 db határozat |  |

E L Ő T E R J E S Z T É S

a  Szilfákalja fejlesztését érintő, vis maior helyzetből adódó pótmunka többletforrás igényéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

A Szilfákalja út és parkfelújítás (TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00006 és TOP_ PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00046) pályázatok megvalósítása a végéhez közelednek. A 2025. július 7-i rendkívüli időjárási körülmények okozta károk, nem várt pótmunka többletköltségeket eredményezett.

A vihar okozta károk elhárítása jelentős erőforrást igényelt a kivitelező részéről, és a helyszíni felmérések alapján megállapítást nyertek az alábbi káresemények:

- számos fa esett áldozatul a nagy szélnek, ezek munkaterületről történő elszállítása többletköltségeket jelentett (egyes fák kiemelése tuskózással, legallyazással, darabolással, felaprított fák elszállítása, több esetben a fák koronaalakítása,)

- illetve a már elültetett cserjék jó részét is pótolni szükséges, mert leesett faágak eltörték a fiatal növényeket.

A viharkárokat a műszaki ellenőr megtekintette, egyetért és indokoltnak tartja a felmerült költségeket.

A fent említett vis maior helyzetből adódó, pótmunka többletforrás mértéke kivitelezői költségkimutatás alapján - a két pályázati részre - összesen bruttó 1.655.547 Ft, mely újabb kivitelezési vállalkozási szerződés módosítást tesz szükségessé ezek kezelésére, átvezetésére. Mivel mindkét projektelemet érintette a káresemény, így a költségek megbontása is szükséges.

„Belterületi útfejlesztések Hajdúszoboszlón” című pályázathoz kapcsolódóan a kármentesítés és helyreállítás mértéke bruttó 815.848 Ft, a „Szilfákalja és Bányász utca közötti park rekonstrukciója” című projekthez kapcsolódóan a kármentesítés és helyreállítás mértéke bruttó 839.699 Ft.

A teljesítési határidőt, a viharkárok okozta káresemények elhárításának, a szükséges helyreállítási munkálatok elvégzésének időszükséglete mindkét esetben 2025.08.03-ról 2025.08.15-re módosítja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Bizottságokat, az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat 1.:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő - testületének … /2025. (VII.31.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a „Belterületi útfejlesztések Hajdúszoboszlón” (TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00006) című pályázat, Szilfákalja 19-43. sz. előtti út és parkoló felújításhoz kapcsolódó fejlesztését érintő, vis maior helyzetből adódó kivitelezői pótmunka igényét, és biztosítja a szükséges forrás összegét, melyet bruttó 815.848 Ft-ban határoz meg. A kárelhárítási és helyreállítási munkálatok időszükséglete a Vállalkozási szerződésben szereplő teljesítési határidőt 2025.08.15-re módosítja.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati önerő összegét a 2025. évi költségvetés Általános tartalék keret terhére biztosítja.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: azonnal”

Határozati javaslat 2.:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő - testületének … /2025. (VII.31.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a „Szilfákalja és Bányász utca közötti park rekonstrukciója” (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00046) című pályázat fejlesztését érintő, vis maior helyzetből adódó kivitelezői pótmunka igényét, és biztosítja a szükséges forrás összegét, melyet bruttó 839.699 Ft-ban határoz meg. A kárelhárítási és helyreállítási munkálatok időszükséglete a Vállalkozási szerződésben szereplő teljesítési határidőt 2025.08.15-re módosítja.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati önerő összegét a 2025. évi költségvetés Általános tartalék keret terhére biztosítja.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: azonnal”

Hajdúszoboszló, 2025. július 24.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési és üzemeltetési

osztályvezető